График создания и оформления результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | РИД | Действие | Срок  | Пример |
|  1 | Изобретение: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано до 25.06.23 г. |
| получение патента  | 1-2 года (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на изобретение,Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК еще в 2022 г. |
| 2 | Полезная модель:  | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано до 25.06.23 г. |
| получение патента  | от 6 месяцев до 1,5 лет(с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на полезную модель,Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК в 2022 г. или в январе – феврале 2023 г. |
| 3 | Промышленный образец: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.06.23 г. |
| получение патента  | 1-2 года (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на промышленный образец,Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК еще в 2022 г. |
| 4 | Программа для ЭВМ: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-1,5 месяца (в зависимости от количества заявок в работе) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка в Роспатент, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.10.23 г. |
| получение свидетельства | 1-3 месяца(с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ,Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.08.23 г. |
| 5 | База данных:  | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-1,5 месяца (в зависимости от количества заявок в работе) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка в Роспатент, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.10 23 г. |
| получение свидетельства | 1-3 месяца(с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужно свидетельство о регистрации базы данных,Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.08.23 г. |