График создания и оформления результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | РИД | Действие | Срок | Пример |
| 1 | Изобретение: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев  (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано до 25.06.23 г. |
| получение патента | 1-2 года  (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на изобретение,  Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК еще в 2022 г. |
| 2 | Полезная модель: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев  (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано до 25.06.23 г. |
| получение патента | от 6 месяцев до 1,5 лет  (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на полезную модель,  Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК в 2022 г. или в январе – феврале 2023 г. |
| 3 | Промышленный образец: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-6 месяцев  (в зависимости от качества подготовки материалов авторами) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка на получение патента, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.06.23 г. |
| получение патента | 1-2 года  (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужен патент на промышленный образец,  Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК еще в 2022 г. |
| 4 | Программа для ЭВМ: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-1,5 месяца  (в зависимости от количества заявок в работе) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка в Роспатент, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.10.23 г. |
| получение свидетельства | 1-3 месяца  (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ,  Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.08.23 г. |
| 5 | База данных: | подготовка и подача заявки в Роспатент | 1-1,5 месяца  (в зависимости от количества заявок в работе) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужна заявка в Роспатент, Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.10 23 г. |
| получение свидетельства | 1-3 месяца  (с даты подачи заявки в Роспатент) | Если для отчетности по гранту к 25.12.23 г. нужно свидетельство о регистрации базы данных,  Уведомление о создании РИД должно быть подано в ЕЛК до 25.08.23 г. |