Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Типовая форма

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на проведение работ по капитальному ремонту**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «НИУ ВШЭ», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными федеральными законами, на основании подпункта \_ пункта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заключили настоящий договор на проведение работ по капитальному ремонту помещений здания (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания/конструктивных элементов здания/помещения[[1]](#footnote-1) НИУ ВШЭ, расположенные по адресу, указанному в пункте 1.4 Договора (далее – Работы), на условиях, в порядке и сроки, которые определены Сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
   2. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора выполняются Подрядчиком в соответствии с документацией, определяющей объем, содержание Работ и другие предъявляемые к Работам требования, а именно:

* проектная документация;
* акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (далее – Дефектный акт) (Приложение \_\_);
* техническое задание (Приложение \_\_), оформленное на основании Дефектного акта (Приложение   
   \_\_) с указанием сведений, идентифицирующих объект, в т.ч. его место нахождения, выявленные дефекты и повреждения, перечень работ по их устранению, необходимые материалы.

Указанная в настоящем пункте документация, а также сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводные сметные расчеты (Приложение \_\_) являются неотъемлемыми частями Договора, подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что все получил.

* 1. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения работ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Окончание выполнения работ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Работы по Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения Работ (далее – График). Подписанный и заверенный печатью Подрядчика (при наличии печати) График, в котором указываются сроки выполнения отдельных видов Работ (далее – этапы Работ), представляется Подрядчиком на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. В Графике Подрядчик должен указать перечень всех выполняемых Работ, их объем, дату начала и дату окончания выполнения каждого этапа Работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком утверждает График, направленный Подрядчиком, либо направляет Подрядчику отказ от утверждения Графика с перечнем доработок, необходимых для внесения в График, в установленный в данном пункте срок и порядке. График с даты его утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора.

* 1. Работы выполняются по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее также – Объект, Здание).
  2. Работы выполняются силами Подрядчика, его инструментами, механизмами, материалами и оборудованием.
  3. Работы выполняются с учетом режима работы подразделений НИУ ВШЭ и не должны влиять на качество ведения образовательного процесса и комфортность нахождения работников и обучающихся в зданиях НИУ ВШЭ.
  4. Результатом Работ по Договору являются выполненные Подрядчиком в полном объеме и с надлежащим качеством Работы (все отремонтированные здания/конструктивные элементы здания/помещения НИУ ВШЭ, расположенные по адресу, указанному в пункте 1.4 Договора), принятые Заказчиком по итоговому акту приемки Работ по Договору[[2]](#footnote-2) (Приложение к Договору № \_\_\_ - форма итогового акта приемки Работ) после подписания Сторонами в полном объеме актов промежуточной приемки работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Риск случай гибели (повреждения) результата Работ переходит на Заказчика с даты подписания им итогового акта приемки.
  5. Подрядчик гарантирует, что имеет право выполнять Работы и является членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (регистрационный номер \_\_\_\_).

Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на Работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения Работ по Договору.

**2. Цена Договора и порядок расчётов**

* 1. Общая цена Договора, указанная в Сводном сметном расчете (Приложение \_\_), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_ \_\_\_ копеек, в том числе *[выбрать одну из двух формулировок: если НДС облагается, указать размер НДС, если не облагается – указать основание для освобождения от оплаты НДС по согласованию с финансовыми службами (ссылка на статью НК РФ, реквизиты уведомления о применении упрощенной системы налогообложения).]*.

Источник финансирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3).

* 1. Стоимость отдельных видов Работ указана в Локальных сметных расчетах (Приложение \_\_).

Локальные сметные расчеты сформированы по сборникам Федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве ФСНБ-2020 (в редакции, действующей на момент заключения Договора) с применением накладных расходов согласно приказу Минстроя России от 21.12.2020  
№ 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и сметной прибыли согласно приказу Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонту, сноса объектов капитального строительства», с индексами пересчета из базового уровня в текущий уровень цен.

* 1. Общая цена Договора включает в себя все любые возможные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе: расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, механизмов, инструмента до места выполнения Работ, стоимость материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, оплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять общую цену Договора в течение срока действия Договора. Общая цена Договора и объем Работ могут быть изменены по соглашению Сторон с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ. Выполненные Подрядчиком на свой риск дополнительные объемы работ без заключенного Сторонами в установленном порядке дополнительного соглашения оплате Заказчиком не подлежат.
  3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом в рублях, в следующем порядке:

‑ авансовый платеж в размере \_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_ процентов) от общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС 20% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубль \_\_ копеек, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, на основании представленного Подрядчиком счета;

‑ последующие платежи осуществляются Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком этапы Работ в соответствии с Графиком, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2 – Приложение \_\_ к Техническому заданию (Приложение \_\_)) и справок о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3 – Приложение № \_\_ к Техническому заданию (Приложение \_\_)), на основании представленных Подрядчиком счетов, составленных в соответствии с указанными в настоящем пункте Договора актами.

Сумма авансового платежа, указанного в настоящем пункте, засчитывается Сторонами пропорционально стоимости выполненных Работ.

Сумма, причитающаяся к выплате Подрядчику за выполненные Работы, может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 6.6 Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (в т.ч. обязательств по этапам Работ) неотработанный авансовый платеж подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления требования о возврате. Возврат неотработанного авансового платежа Подрядчиком не требует расторжения Договора.

* 1. Сдача и приемка Работ (этапов Работ) осуществляется Заказчиком после выполнения всех Работ (всего этапа Работ) в соответствии с Графиком. Заказчик вправе осуществить частичную приемку Работ (этапов Работ).

2.6.1. По факту выполнения этапов Работ в соответствии с Графиком Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены и представлены Подрядчиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации[[4]](#footnote-4).

* 1. Обязательство по оплате выполненных Работ считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 15 Договора. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
  2. Если фактические расходы Подрядчика при исполнении Договора оказались меньше тех, которые учитывались при расчете общей цены Договора, полученная Подрядчиком сумма экономии распределяется между Сторонами.

При установлении Сторонами суммы экономии Подрядчика до осуществления оплаты по Договору Заказчик осуществляет расчеты по Договору с удержанием из подлежащей оплате суммы 99% (девяноста девяти процентов) суммы экономии.

* 1. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов Работ, примененных расценок, размеров лимитированных затрат, стоимости материалов.

В случае обнаружения Заказчиком либо контролирующими органами (в том числе и после подписания Сторонами актов о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3), итогового акта приемки) оплаты Подрядчику фактически не выполненных им Работ, двойной оплаты Работ, любого иного завышения оплаченной Подрядчику стоимости Работ, возникшего в т.ч. в результате арифметических ошибок, ошибочного применения либо неприменения расценок, тарифов, коэффициентов, ТЕР, ФЕР, ФЕРр, СБЦП и т.п., Подрядчик обязан вернуть Заказчику соответствующую сумму, на которую Подрядчику была произведена завышенная оплата, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Заказчиком счёта.

**3. Качество Работ**

* + 1. Стороны признали обязательными для исполнения следующие требования законодательства Российской Федерации, а именно строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, ГОСТы, которые содержаться в Техническом задании (Приложение \_\_\_\_\_\_\_) к Договору.
  1. Качество Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым при выполнении Работ соответствующего рода, соответствовать требованиям безопасности и потребностям Заказчика и быть пригодным для обычного использования результата Работ такого вида. Работы должны выполняться в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями к выполнению такого вида Работ и Технического задания (Приложение \_\_).
  2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Подрядчика Сторонами составляется акт о выявленных недостатках с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.

В случаях выявления таких недостатков Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков в установленный Заказчиком срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу общей цены;

- устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика на устранение недостатков.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков, связанных с выявленными недостатками в выполненных Работах.

* 1. Если отступления в Работах от условий Договора или иные нарушения требований к качеству Работ (результатов Работ) в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков.
  2. Ответственность за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и требований охраны труда при выполнении Работ, в том числе за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с Договором несет Подрядчик.
  3. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяца с даты подписания Сторонами итогового акта о приемке выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения Договора – со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
  4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу общей цены;

- устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика на устранение недостатков.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков, связанных с выявленными недостатками в выполненных Работах.

* 1. Гарантийный срок в случае устранения Подрядчиком недостатков в установленный Заказчиком срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (с даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов), если иной срок не предусмотрен в таком требовании.
  2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки н такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные поставщиками или производителями.
  3. Подрядчик гарантирует, что устранит за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок допущенные по вине Подрядчика недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения Работ по Договору, при передаче результатов Работ по Договору, при проведении государственной экспертизы (при наличии), а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ. Срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов), если иной срок не согласован Сторонами.
  4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в Работах или устранить недостатки своими силами (с привлечением третьих лиц) по истечении гарантийного срока, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
  5. В случае аварии/аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, Заказчик вправе выполнить восстановительные и ремонтные работы своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков.
  6. Наличие итогового акта о приемке, акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ/части этапа Работ) (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (по форме КС-3), подписанных Заказчиком без замечаний, не лишает в дальнейшем Заказчика права ссылаться на недостатки Работ в части объема, стоимости и качества Работ (этапа Работ), включая недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки Работ (этапа Работ) (явные недостатки), выявленные в том числе после окончания срока действия Договора.
  7. При возникновении аварийных ситуаций в период гарантийного срока, Заказчик осуществляет экстренный вызов специалистов Подрядчика по телефону: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с доступом \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) часа в сутки.

1. **Порядок сдачи-приемки Работ**
   1. Не позднее даты окончания выполнения Работ (этапа Работ) в соответствии с Графиком, Подрядчик обязан представлять Заказчику двусторонний акт о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3), составленные в 2 (двух) оригинальных экземплярах и подписанные, со своей Стороны.

Одновременно с каждым актом о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3) Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации по выполненному этапу Работ, предусмотренный разделом 4 Технического задания.

* 1. При наличии скрытых работ их освидетельствование Стороны проводят и оформляют до приемки Работ (этапа Работ) или всего результата Работ. Освидетельствование и приемка скрытых работ проводится с обязательным присутствием представителя Заказчика и оформляется Актом освидетельствования скрытых работ (этапа работ) в двух оригинальных экземплярах, подписанных Сторонами. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о необходимости приемки скрытых работ не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения приемки. Освидетельствование и приемка скрытых работ проводится с обязательным присутствием представителя Заказчика и оформляется Актом освидетельствования скрытых работ (этапа Работ) в двух оригинальных экземплярах, подписанных Сторонами. К Акту освидетельствования скрытых работ (этапа работ) должны быть приложены документы, которые подтверждают соответствие работ предъявляемым к ним требованиям (исполнительные схемы, результаты экспертиз и обследований и т.д.). При отсутствии представителя Заказчика при освидетельствовании и приемке скрытых работ (неуведомленного о приемке таких работ в установленном Договором порядке) оплата скрытых работ, в том числе принятых Подрядчиком в одностороннем порядке, не производится. В случае требования Заказчика Подрядчик обязан провести освидетельствование скрытых работ повторно и несет на себя все расходы, связанные с повторными мероприятиями по освидетельствованию.
  2. Акт о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) Подрядчик также обязан представить Заказчику в электронном виде в формате Смета.ру (\*. sobx).
  3. Вместе с актом о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3), Подрядчик обязан передать Заказчику:

4.4.1. По окончании выполнения этапа Работ:

- исполнительную документацию перечень, которой установлен соответствующими нормативными документами и разделом 4 Технического задания (Приложение \_\_);

4.4.2. По окончании выполнения Работ:

- итоговый акт о приемке по Договору;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а – Приложение \_\_ к Техническому заданию (Приложение \_\_)), оформленный в установленном порядке;

- исполнительную документацию, перечень которой установлен соответствующими нормативными документами и разделом 4 Технического задания (Приложение \_\_).

* 1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ в соответствии с Графиком) (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3), комплекта исполнительной документации при отсутствии замечаний обязан подписать акт о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3) со своей Стороны и передать по одному экземпляру акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3) Подрядчику.
  2. В случае выявления Заказчиком недостатков Работ (этапа Работ) при их приемке, несоответствия их условиям Договора, наличия замечаний в части предоставления и/или оформления актов (форма КС-2, справок (форма КС-3), исполнительной документации (в т.ч. ведения журналов учета выполненных Работ) Заказчик в срок, установленный в пункте 4.5 Договора, составляет мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Обнаруженные в процессе приемки Работ (этапа Работ) недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.
  3. После устранения недостатков Работ (этапа Работ) приемка Работ (этапа Работ) осуществляется повторно в порядке, установленном пунктами 4.1 – 4.5 Договора.
  4. Работы, выполненные на соответствующем этапе в соответствии с Графиком, считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3). Указанные акты являются актами промежуточной приемки Работ для проведения Сторонами расчетов и не являются актами итоговой приемки по Договору, с которыми закон связывает переход риска случайной гибели (повреждения) результата Работ на Заказчика.
  5. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе досрочно осуществить их приемку.
  6. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и приглашает в установленный Заказчиком срок для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.

Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в указанное Заказчиком время, Заказчик имеет право подписать указанный акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ.

* 1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть проведена экспертиза. О дате и времени проведения экспертизы инициатор экспертизы уведомляет другую сторону. В случае, если одна их Сторон не явится для проведения экспертизы, вторая сторона вправе проводить экспертизу без участия такой стороны. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками; в указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая проведения экспертизы, а если она проведена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
  2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком, а именно до подписания Заказчиком итогового акта о приемке Работ по Договору несет Подрядчик.

## Обязательства Сторон

* 1. Заказчик вправе:
     1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
     2. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком;
     3. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным Договором;
     4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;
     5. осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством выполнения Работ;
     6. ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема, качества и стоимости этих Работ, и в том числе по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств;
     7. в соответствии с пунктом 6.6 Договора уменьшить сумму, причитающуюся выплате Подрядчику за выполненные Работы, на сумму начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им своих обязательств по Договору;
     8. отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков;

* + 1. отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми;
    2. требовать возвращения неотработанного аванса согласно Договору, в том числе в период его действия;
    3. требовать замены субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по субподрядному договору, заключенному между Подрядчиком и субподрядчиком;
    4. осуществлять иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.
  1. Заказчик обязан:
     1. предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору;
     2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором;
     3. при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
  2. Подрядчик вправе:
     1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3) по Договору в соответствии с разделом 4 Договора;
     2. требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.5 Договора;
     3. привлекать при условии предварительного уведомления Заказчика к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренным в Техническом задании (Приложение \_\_). Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение общей цены Договора и/или объемов Работ по Договору;

* + 1. получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Договора;
    2. досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
  1. Подрядчик обязан:
     1. своевременно и надлежащим образом выполнить Работы, предусмотренные Договором и представить Заказчику исполнительную и иную документацию в соответствии с условиями Договора;
     2. обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и/или Договором;
     3. приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать влияние на результаты выполняемых Работ и создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ;
     4. уведомлять Заказчика о заключении договора с субподрядчиком, а также в случае замены субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору, привлекаемым для исполнения Договора, о его наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, а также о номере (при наличии), дате заключения, предмете и цене договора с субподрядчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком. В случае неисполнения Подрядчиком указанной в настоящем подпункте Договора обязанности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном в пункте 6.10 Договора;
     5. своевременно представлять Заказчику акты о приемке выполненных Работ (этапа Работ) (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ (этапа Работ) и затрат (форма № КС-3), счета и счета-фактуры;
     6. осуществлять возврат неотработанного аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования о возврате аванса, в т.ч. предъявленного в период действия Договора;
     7. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

**6. Ответственность Сторон**

* 1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Договором.
  2. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения Работ (этапа Работ), сроков устранения выявленных недостатков Работ (этапа Работ) Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ (этапа Работ) за каждый день просрочки.
  3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом, за несвоевременную оплату по Договору в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в пункте 2.1 Договора.[[5]](#footnote-5)

* 1. В случае нарушения Подрядчиком требований к качеству и/или результату Работ (этапа Работ), а также нарушения порядка выполнения скрытых работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 20 % (двадцати процентов) от стоимости Работ (этапа Работ), а также вправе по своему выбору потребовать:
     1. безвозмездного устранения недостатков результатов выполненных Работ (этапа Работ) в установленный Заказчиком срок;
     2. соразмерного уменьшения общей цены Договора;
     3. возмещения расходов на устранение силами Заказчика недостатков выполненных Работ или силами третьих лиц.
  2. В случае несоблюдения указанных в подпунктах 8.1.1–8.1.7 Договора гарантий Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 20 % от общей цены Договора, а также возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком указанных требований.
  3. Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику за выполненные Работы, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Подрядчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о начислении неустойки (штрафа, пени) с указанием размера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и основания применения путем направления уведомления в порядке, указанном в пункте 14.9 Договора, за исключением случая, если соответствующие условия были указаны Сторонами в акте о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и/или справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3).

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных Работ прекращается в части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени), с даты получения Подрядчиком уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени) или с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и/или справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), в который (-ую, -ые) включены условия о начислении неустойки, ее размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся к выплате Подрядчику за выполненные Работы (в зависимости от того, какое из условий наступит раньше).

Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Подрядчику за выполненные Работы, на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

* 1. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
  2. При неисполнении Подрядчиком обязательств в срок, предусмотренный пунктом 1.3 Договора, аванс подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования.
  3. В случае непредоставления в срок Графика Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (десять) процентов от общей цены Договора, а если срок просрочки представления Графика превышает один месяц, Заказчик вправе отказаться от Договора.
  4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

– 1 000 (Одна тысяча) рублей, если общая цена Договора не превышает 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

– 5 000 (Пять тысяч) рублей, если общая цена Договора составляет от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей (включительно);

– 10 000 (Десять тысяч) рублей, если общая цена Договора составляет от 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (сто миллионов) рублей (включительно);

– 100 000 (Сто тысяч) рублей, если общая цена Договора превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

ВАРИАНТ 1

1. **Обеспечение исполнения Договора**

7.1 По Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет  [укажите сумму цифрой] ([укажите сумму прописью]) рублей \_\_\_ копеек.

7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Подрядчиком в виде [указывается Заказчиком при заключении Договора].

7.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется Подрядчиком в виде независимой (банковской) гарантии (далее – независимая гарантия) срок такой независимой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства по Договору не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней.

7.4. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Подрядчиком следующим документом: [указывается Заказчиком при заключении Договора].

7.5. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения в полном объеме или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.6. Обеспечение исполнения Договора, если Подрядчиком не выполнены/ненадлежащим образом выполнены обязательства по Договору, распространяется на основное обязательство, гарантийные обязательства (в пределах срока независимой гарантии), обязательства по возврату аванса (при наличии), обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также убытков, не покрытых неустойкой.

7.7. Подрядчик с согласия Заказчика вправе заменить способ обеспечения исполнения Договора при его исполнении на обеспечительный платеж или безотзывную независимую (банковскую) гарантию.

7.8. Подрядчик вправе предоставить с согласия Заказчика обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия обеспечения исполнения Договора предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора.

7.10. Обеспечение исполнения Договора, предоставленное в форме обеспечительного платежа, возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, подтвержденного подписанным(и) обеими Сторонами Договора документом(ами) об исполнении, предусмотренным(и) Договором. Возврат обеспечения исполнения Договора, предоставленного в форме обеспечительного платежа, осуществляется по письменному обращению Подрядчика, направленному лицу, ответственному за исполнение Договора со стороны Заказчика и указанному в Договоре, с указанием реквизитов счета, на который необходимо осуществить возврат. Возврат обеспечительного платежа осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного обращения. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Договора, не возвращается, если иное не предусмотрено независимой гарантией.

7.11. Нарушение Подрядчиком условий Договора о предоставлении/замене обеспечения признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для одностороннего отказа от Договора Заказчиком с возмещением Подрядчиком ущерба в полном объеме.

В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ СРЕДИ СМСП, ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОЕКТ ДОГОВОРА В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ**:**

ВАРИАНТ 2:

**7. Обеспечение исполнения Договора**

7.1. По Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет [*укажите сумму цифрой*] ([укажите сумму прописью]) рублей \_\_\_ копеек.

7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Подрядчиком в виде [указывается Заказчиком при заключении Договора].

7.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора представляется Подрядчиком в виде независимой гарантии, то такая гарантия должна:

7.3.1. Быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7.3.2. Быть составлена по типовой форме согласно Приложению 3 к постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397;

7.3.3. Содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного Договором срока исполнения основного обязательства;

7.3.4. Содержать следующие дополнительные требования:

7.3.4.1. Условие о праве Заказчика предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обеспеченных ею обязательств, составленное по форме согласно приложению № 4 к постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчиком осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

7.3.4.2. Условие о праве Заказчика направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397, документов или заверенные Заказчиком их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Заказчика.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397;

г) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта «а» и подпунктами «в» - «е» пункта 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397.

7.4. Независимая гарантия не должна содержать условия:

7.4.1. Предусматривающие или влекущие представление Заказчиком гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397;

7.4.2. О праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком гаранту уведомления о нарушении Поставщиком условий Договора или о расторжении Договора;

7.4.3. Допускающие или влекущие взимание гарантом с Заказчика платы за представление Заказчиком гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

7.5. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Подрядчиком следующим документом: [указывается Заказчиком при заключении Договора].

7.6. Поставщик с согласия Заказчика вправе заменить способ обеспечения исполнения Договора при его исполнении на обеспечительный платеж или независимую гарантию.

7.7. Подрядчик вправе предоставить с согласия Заказчика обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия обеспечения исполнения Договора предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора.

7.9. Обеспечение исполнения Договора, предоставленное в форме обеспечительного платежа, возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, подтвержденного подписанным(и) обеими Сторонами Договора документом(ами) об исполнении, предусмотренным(и) Договором. Возврат обеспечения исполнения Договора, предоставленного в форме обеспечительного платежа, осуществляется по письменному обращению Подрядчика , направленному лицу, ответственному за исполнение Договора со стороны Заказчика и указанному в Договоре, с указанием реквизитов счета, на который необходимо осуществить возврат. Возврат обеспечительного платежа осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного обращения. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Договора, не возвращается, если иное не предусмотрено независимой гарантией.[[6]](#footnote-6)

7.10. Нарушение Подрядчиком условий Договора о предоставлении/замене обеспечения признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для одностороннего отказа от Договора Заказчиком с возмещением Подрядчиком ущерба в полном объеме.

1. **Заверения об обстоятельствах**
   1. Подрядчик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика о том, что:
      1. он обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от его имени, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями;
      2. он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Договора, соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;
      3. он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;
      4. заключая Договор, он преследует деловые цели, имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору;
      5. в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
      6. он не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;
      7. он и/или привлеченные им для выполнения Работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным Договором, а также имеют членство в саморегулируемой организации, необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором).

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется представить запрашиваемые документы и информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления такого требования (если иной срок не предусмотрен иными пунктами Договора и Приложений к нему).

* 1. Подрядчик также заверяет Заказчика в иных обстоятельствах, которые указаны в Заверениях об обстоятельствах, размещенных на сайте Заказчика в сети Интернет по адресу: <https://legal.hse.ru/assurances> . Подрядчик настоящим подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Заверениями об обстоятельствах, указанными в настоящем пункте.
  2. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пунктах 8.1 и 8.2 Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
  3. Указанные в пункте 8.3 Договора убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.

1. **Конфиденциальность**
   1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации до момента отмены режима конфиденциальности обладателем соответствующей информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем направления другой Стороне соответствующего письма.
   2. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности.
   3. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, конфиденциальная информация может быть передана третьим лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
   4. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Такая обязанность действует бессрочно.
   5. В целях Договора не признается конфиденциальной следующая информация:
      1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий Договора Стороной, получающей информацию;
      2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном основании без использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей Стороны.
   6. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением.
2. **Порядок рассмотрения споров**
   1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия может быть направлена способами, указанными в разделе 14 Договора, за исключением направления по электронной почте. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется способами, указанными в разделе 14 Договора, за исключением направления по электронной почте. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров либо в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
   2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
3. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые, нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
   2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.
   3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
   4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
   5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
   6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
4. **Срок действия Договора**
   1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.
   2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством Российской Федерации.
5. **Казначейское сопровождение**
   1. Договор исполняется Сторонами с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила), в связи с чем:
      1. Для осуществления расчетов по Договору в части авансовых платежей Подрядчик обязан открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденным приказом Федерального казначейства России от 22.12.2021 №44н (далее – лицевой счет).
      2. Подрядчик должен представлять в Федеральное казначейство документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – порядок санкционирования).
      3. Подрядчик, если это установлено бюджетным законодательством, должен указывать в договорах, распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, идентификатора договора, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
      4. Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору, в соответствии с порядком, установленным приказом Минфина России от 30.12.2020 № 334н.
      5. Подрядчик должен формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены Договора, суммы средств, предусмотренной Договором, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
      6. Подрядчику запрещается перечисление средств с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

3) на счета Подрядчика, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:

- оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств Подрядчика по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

- оплаты фактически поставленных Подрядчиком товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании Договора, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных Договором или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также Договора или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств;

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

* + 1. При казначейском сопровождении ведение и использование лицевого счета (режим лицевого счета), в дополнение к условиям, установленным пунктом 13.1.6 Договора, предусматривается соблюдение Подрядчиком следующих условий:

а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;

в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее – документы-основания);

г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение), Договоре, а также в документах-основаниях идентификатора Договора, если это установлено бюджетным законодательством;

д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по Договору;

е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года в случае, если возможность такого размещения установлена федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые Подрядчику в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 13.1.6 Договора, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением Договора, в соответствии с порядком санкционирования;

з) соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения о расширенном казначейском сопровождении.

* + 1. Подрядчик также обязан при расходовании средств Договора исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами.

1. **Заключительные положения**
   1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
   3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ.
   5. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
   6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
   7. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ею предложения изменить или расторгнуть Договор, или с момента, когда документ, содержащий предложение изменить или расторгнуть Договор, считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
   8. В случае одностороннего отказа Заказчика Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной момент прекращения действия Договора не предусмотрен в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора либо не определен соглашением Сторон.
   9. Все сообщения, предупреждения, уведомления, претензии, требования, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в разделе 15 Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.
   10. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 15 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом, по адресу места нахождения, указанному в разделе 15 Договора.
   11. Сообщение, направленное почтой заказным письмом, считается доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом;

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 15 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.

* 1. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
  2. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.
  3. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения способами, предусмотренными пунктом 14.9 Договора.
  4. Подписывая Договор, Стороны соглашаются исполнять условия Антикоррупционной оговорки, размещенные на сайте Заказчика по адресу: <https://legal.hse.ru/assurances>.
  5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение \_\_ – Техническое задание;

Приложение \_\_ – Дефектная ведомость;

Приложение \_\_ – Сводный сметный расчет;

Приложение \_\_ – Локальные сметные расчеты;

Приложение \_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**15. Банковские реквизиты и адреса Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  **Наименование**  Место нахождения:  Юридический адрес:  Почтовый адрес:  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата постановки на учет 13.02.2019  Банковские реквизиты:  Контактное лицо:  Тел.:  Адрес эл. почты:  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Заказчик:**  **федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**  Место нахождения:  Юридический адрес:  Почтовый адрес:  ИНН  КПП  Банковские реквизиты:  Контактное лицо:  Контактный телефон:  Контактный e-mail:  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение \_\_**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.** **Технические характеристики Объекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | | |
| № | Адрес Объекта | Площадь Объекта, м2 | Количество этажей |
|  |  |  |  |

Идентификационные признаки Объекта (согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |
| 2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |
| 3 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий согласно  СП 115.13330 |  |
| 4 | Принадлежность к опасным производственным  объектам |  |
| 5 | Пожарная и взрывопожарная опасность: |  |
| 5.1 | -класс функциональной пожарной опасности |  |
| 5.2 | -класс конструктивной пожарной опасности |  |
| 5.3 | -степень огнестойкости |  |
| 6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  |
| 7 | Уровень ответственности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № [384-ФЗ](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833043.htm) |  |

**1.1. Вид использования Объекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Объект выполнения Работ | Функциональное назначение Объекта | |
| Существующее | Планируемое |
|  |  |  |  |

**2. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам Работ, требования к безопасности Работ, требования к результатам Работ.**

**Общие условия выполнения Работ:**

**2.1. Нормативные документы:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ, за выполнение требований ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение Работ (этапа Работ). При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство в Управлении пожарной безопасности НИУ ВШЭ.

**2.2. Порядок выполнения Работ:**

**2.3. Требования к безопасности Работ:**

**3. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении Работ:**

**4. Исполнительная документация, отчетная документация, передаваемые Подрядчиком Заказчику по результатам выполненных Работ:**

**5. Срок выполнения Работ:**

График выполнения Работ представляется по форме:

«График выполнения Работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».»

**6.** **Гарантийные обязательства:**

**7. Руководство (контроль исполнения Договора со стороны Заказчика) осуществляют:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | **Заказчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. |

Приложение № \_\_

к Техническому заданию

к договору от \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Формы отчетных документов:**

Форма акта о приемке выполненных работ

Начало формы акта о приемке выполненных работ

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Конец формы акта о приемке выполненных работ

Форма журнала учета выполненных работ

Начало формы журнала учета выполненных работ

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

Конец формы журнала учета выполненных работ

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Начало формы справки о стоимости выполненных работ и затрат

![](data:application/x-msmetafile;base64,)

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | **Заказчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. |

Конец формы справки о стоимости выполненных работ и затрат

1. Выбрать нужное, остальное исключить.

   **Сноску необходимо исключить до подписания Договора.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Если такой предусмотрен Договором. [↑](#footnote-ref-2)
3. Если Договор заключается на основании подпункта 18, 18.1 пункта 12.10.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, то необходимо указать целевой источник.

   Если условиями предоставления целевой субсидии, субсидии в форме гранта, средств по договорам пожертвования предусмотрено требование по указанию источника финансирования, то необходимо указать целевой источник.

   В остальных случаях указывается источник финансирования: средства учреждения.

   **Сноски необходимо исключить до подписания Договора.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт подлежит исключению в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

   **Сноску необходимо исключить до подписания Договора.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Данное условие Договора будет применяться в случае если источник финансирования будет денежные средства, предоставленные целевой субсидией, субсидией в форме гранта.

   **Сноску необходимо исключить до подписания Договора.** [↑](#footnote-ref-5)
6. Если закупка неконкурентная (ЭЗО или ед. поставщик) необходимо исключить второй вариант раздела 7. Первый вариант соответственно исключается если закупка конкурентная (Аукцион, конкурс. Запрос котировок, запрос предложений).

   **Сноску необходимо исключить до подписания Договора.** [↑](#footnote-ref-6)